## Historias de usuario_Sprint2
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Creacion de formulario Registro / consultar mascotas en frontend
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-05-02
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 6
Riesgos de desarrollo: | Medio | PF reales: | 3
Descripción: Yo como veterinario requiero registrar y consultar las mascotas que lleguen al establecimiento con esto llevar un historial donde se visualice Color, raza, el nombre del dueño, especie.
Observaciones: Se visualizan tutoriales de youtube de HTML y CSS teniendo en cuenta los colores ya establecidos
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Generar documentación
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción:
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 | Nombre: | Generar documentación
Usuario: | Desarrollador
Modifica la historía: | N/A | Sprint: | 2021-03-01
Prioridad: | Alta | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta | PF reales: | 3
Descripción:
Observaciones: