## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2022-08-16 | 5 | 2022-08-20 | 36.3 | 39 | Ongoing | 2021-09-03 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 107.4%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2022-08-16 | 1 | 2022-08-16 | 6.5 | 7 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
1 | 2022-08-17 | 0.28571 | 2022-08-16 06:51 | 1.8 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2022-08-17 06:51 | 0.42857 | 2022-08-16 17:09 | 2.8 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
1 | 2022-08-17 17:09 | 0.42857 | 2022-08-17 03:26 | 2.7 | 3 | Ongoing | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
1 | 2022-08-18 03:26 | 1 | 2022-08-18 03:26 | 6.8 | 7 | Ongoing | 2021-09-10 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 2.941%
1 | 2022-08-19 03:26 | 1 | 2022-08-19 03:26 | 6.6 | 7 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 6.061%
1 | 2022-08-20 03:26 | 0.71429 | 2022-08-19 20:34 | 4.6 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 8.696%
1 | 2022-08-20 20:34 | 0.71429 | 2022-08-20 13:43 | 4.5 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | 11.11%
Unplanned
Unplanned
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 36.3 | 39
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 5 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 10 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Front: Vue Back: JavaScript, Express, Node BD: SQL
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 10 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Github tablero | Done | 5 | 1 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps
6 | Construccion Incial de MockUps | Done | 9 | 1 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construccion UML casos de uso | Done | 8 | 1 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
9 | Creacion de formulario Inicio de sesion en frontend | Planned | 3 | 2 | 2 | Codigo | el formulario tiene que tener los colores establecidos del proyecto
10 | Creacion de formulario Registro / consultar mascotas en frontend | Planned | 6 | 2 |  |  | se requiere ingresar a la web
11 | Creacion de formulario Registro propietario en frontend | Planned | 5 | 2 |  |  | se requiere ingresar a la web
12 | Creacion de formulario Registro veterinario en frontend | Planned | 3 | 2 |  |  | se requiere ingresar a la web
13 | Creacion de formulario Visita en frontend | Planned | 3 | 2 |  |  | se requiere ingresar a la web
14 | Creacion de Backend de Inicio de sesion |  | 5 | 3 |  |  | se requiere ingresar a la web
15 | Creacion de Backend de Registro mascotas |  | 8 | 3 |  |  | se requiere ingresar a la web
16 | Creacion de Backend de Registro propietario |  | 8 | 3
17 | Creacion de Backend de Registro veterinario |  | 8 | 3
18 | Creacion de Backend de Visita |  | 5 | 3
19 | Asignar un veterinario a una mascota. |  | 8 | 4
20 | Actualizar datos de paciente, mascota, veterinario |  | 8 | 4
21 | Registrar una o más visitas de PyP (Promoción y Prevención) |  | 8 | 4
22 | Consultar listado de mascotas por veterinario. Al consultar las mascotas, se podrán ver los datos de una mascota en particular. Si un veterinario no tiene mascotas asociadas se debe mostrar un mensaje indicando esto. |  | 8 | 4
23 | Consultar listado de mascotas por propietario. Al consultar las mascotas, se podrán ver los datos de una mascota en particular. |  | 8 | 4
24 | Autenticación, consulta de historia clínica incluyendo las visitas, actualizar datos de visita. |  | 8 | 4
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.